Aprende Viajando

Aprende Viajando es una institución privada dedicada a promover desarrollo con identidad local y responsabilidad ambiental a través de la adecuación turística educativa de lugares; investigación; publicaciones; elaboración de materiales y actividades turísticas educativas; asesoría a proyectos de desarrollo, instituciones públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.

En este sentido, brinda el servicio de:

DIAGRAMACIÓN Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN,

Una imagen comunica más que un texto. En este servicio se elaboran mapas conceptuales, diagramas de flujo, y diagramas UVES, para mostrar cualquier información compleja, de manera clara, coherente y con atractivo visual.

Los diagramas se pueden solicitar por separado, como parte de una presentación multimedia o como parte de una publicación.

Se cuenta con experiencia en graficar ideas de presentaciones multimedia, investigaciones sociales, cursos de pregrado y de postgrado en el Perú, España, Estados Unidos de Norteamérica y Nueva Zelanda.

Es nuestro deseo brindarle un servicio de calidad, puntualidad y honestidad. Le agradecemos su atención y estamos atentos a cualquier consulta y/o requerimiento  de su parte.

Cordialmente,

Carlos Tirado

Gerente General

Tel: 4351147, 992139750

tirado.ca@pucp.edu.pe

http://blog.pucp.edu.pe/carlostirado

Algunos trabajos elaborados son:

FASE 1

Construcción del Marco Teórico

- Vínculo Educación – medio ambiente.

- Educación ambiental. Etapas de toma de la conciencia ambiental.

- Definición de Ecomuseos. Posibilidades

Educativas.

* En 01 mes.

* Trabajo de gabinete / especialistas

* Bibliotecas / Instituciones.

* Por el responsable de la

propuesta

INICIO

FIN

FASE 2

Definir una tendencia ante el medio ambiental.

* En 02 semanas.

* Trabajo de gabinete / consulta a

especialistas

* Bibliotecas / Instituciones.

* Por el responsable de la

propuesta

FASE 6

Definición de capacidades a desarrollarse en las excursiones educativas.

- Definición de capacidades a desarrollarse en las excursiones educativas.

- Selección de Ecomuseos a visitar.

- Excursión educativa con profesores. (Fichas de información)

* En 01 mes.

* Trabajo en conjunto con profesores.

FASE 3

Análisis y definiciones preliminares

- Definir problema de investigación y objetivos específicos.

- Análisis comparativo de

Experiencias similares.

- Definir el área geográfica de trabajo.

- Elaborar perfil del participante

- Definir el participante específico (colegio, grado, área)

- Reconocer proyectos vinculados

con los participantes.

* En 01 mes.

* En Bibliotecas / Instituciones.

* Por el responsable de la

propuesta con profesores.

FASE 4

Enriquecimiento del Marco Teórico

- Excursiones educativas (concepto, modalidad y naturaleza). Ecoturismo.

- Interpretación Ambiental (concepto, elementos,

principios, metodología)

* En 02 semanas.

* En Bibliotecas / Instituciones.

* Por el responsable de la propuesta.

FASE 5

Análisis de la realidad de los participantes

- Análisis del PDI de los colegios.

- Aprox. diagnóstica de participantes

* En 01 mes.

* En Colegios / Bibliotecas /  Instituciones.

* Con directores, profesores y organizaciones.

¿Se ha logrado fomentar las capacidades preestablecidas vinculadas con el desarrollo de la conciencia ambiental?

FASE 9

Trabajo posterior a las excursiones educativas

- Refuerzo en el aula de capacidades preestablecidas.

- Evaluación de las actividades.

* En 02 semanas.

* En el aula.

* Con profesores, personas de apoyo y del responsable de la i propuesta.

FASE 7

Trabajo antes de las excursiones educativas

- Trabajos de familiarización sobre la zona por los alumnos (ficha de recopilación de información)

- Elaboración del guión del área geográfica (cuenca baja del río Lurín)

- Elaboración de guiones y recorridos internos en Ecomuseos.

- Elaboración de los programas de las excursiones educativas

- Motivación para las excursiones educativas con los alumnos (a cargo de  profesores)

- Elaboración de materiales escritos para los alumnos. (Cartillas de trabajo y paneles interpretativos en cada Ecomuseo)

- Adquisición de materiales de apoyo.

- Capacitación a guía de apoyo.

* En 02 meses.

* Con trabajadores de los Ecomuseos, alumnos, profesores, guía de apoyo, instituciones y responsable de la propuesta.

FASE 8

Trabajo durante las excursiones educativas

- Labores de los alumnos en las excursiones educativas.

- Labores de los propietarios y/o trabajadores en los Ecomuseos.

- Labores de los profesores en las excursiones educativas.

- Labores de los guías de turismo en las excursiones educativas.

* En 02 semanas.

* Con profesores, trabajadores de los Ecomuseos, alumnos, guía de apoyo, responsable de la propuesta. En la zona.

SI

NO

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE EXCURSIONES EDUCATIVAS A ECOMUSEOS

QUE FOMENTAN EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN ALUMNOS

PAUTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE EXCURSIONES EDUCATIVAS A ECOMUSEOS

VINCULO EDUCACIÓN - AMBIENTE

DISTRITO DE

PACHACÁMAC

COLEGIOS

PARTICIPANTES

TENDENCIAS ANTE

EL AMBIENTE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ASPECTO

HISTÓRICO

ECOMUSEOS

Excursiones

educativas

Aspecto Geográfico

Colegio J. V.

Alvarado 6028

Colegio

Isaías Ardiles

Concepto

Objetivos

Finalidad

Principios

Concepto

Relación Ecoturismo

Posibilidad Educativa

Análisis Comparativo

Ámbito Nacional

Ámbito Internacional

Ecomuseos

participantes

Intiraymi

Criad. Santa Elena”

Tamb Pampa Flores

Capacidades

Desarrolladas

Aspecto Cultural

Aspecto Social

Aspecto Económico

Adecuación Educativa

Proceso de Elaboración

Interpretación ambiental

Concepto

Elementos de la Interpretación

Principios Pedagógicos

Aspectos Metodológicos

Alumnos de 1 y 2 secundaria

PDI

Aprox. Diagnóstica

Tratamiento del

Tema ambiental

Desarrollo Moral

Estilos de Aprendizaje

Desarrollo Cognitivo

Desarrollo de

Conciencia

Ambiental

Condiciones de vida

Desarrollo Psicológico

Toma de Conciencia Ambiental

Naturalista

Ecologista

Ambienta-

lista

FLUXOGRAMA DEL

MARCO TEÓRICO

Leyenda

Relación Principal

Relación Cruzada

Excursión con profesores

Vínculo Programa

Valle Verde

Don Eustaquio

Análisis

Proyectos

anteriores

DISTRITO DE

LURÍN

CUENCA DEL

RÍO LURÍN